## 工作表1
畫面01的問題 | 畫面01解決！ | 畫面02的問題 | 畫面02解決！ | 畫面03的問題 | 畫面03解決！ | 畫面04的問題 | 畫面04解決！
畫面01想用wa切換按鈕不想用滑鼠 | v2 | 樹的動態我更新了的素材，麻煩幫我換一下！ | v2 | 幫我設定一下她不要凸出去欄杆~或採到欄杆上 | v2 | 我的路徑沒被記錄到！！(如下圖) | v2
|  | 以下是新的！3/30更新 |  | 以下是新的 3/30更新 |  | 4/4更新
以下是新的！3/30更新 |  | 進入畫面02加一句話黑底"請你好好的過完這一天" | v2 | 我想刪掉左右搖擺跟舔欄杆的動作！！ | v2 | 我做好Demo跟解說的影片了！(素材也都傳上去了喔)
介面有加新的東西，我把東西更新上去了 | v3 | 微軟正黑體字級16pt 字間距300 | v3 | 介面想刪掉水盆 | v2 | https://drive.google.com/open?id=1kyOTX5Kgwen0jn_Ti-deknTGsAZcDFNv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e3PP-EDckpX0aVYGWB4CQPk6MUzB6oj- |  | 以下為影片demo |  | 水盆面向左邊的動作請給食物盆 | v2 | 上面那是數字想呈現的動態 | v3
|  | https://drive.google.com/file/d/16B1ipm4a6wUrKcJEyTNvWNpCcRMpV6Fb/view?usp=sharing |  | 管理員廢掉--食物盆一開始就裝滿 | v2 | 路徑紀錄的線條透明度20% | v3
4/4更新 |  |  |  | 嘔吐一樣在吃完食物後觸發，但他跟點頭一樣到哪裡都可以按吐 | v3
畫面01的物件大小有調整過我更新上去了 | v3 | 4/4更新 |  | 左下的文字全部刪掉(右下的提示文字保留) | v2 | 4/9更新
|  | 樹的素材有換過了！ | v3 | 一進到畫面03的開頭要顯示站起來動畫(動物動態裡面有"站起來"資料夾) | v3 | 請參考影片，跟之前有不一樣的地方我有用紅字強調 | 2019-04-10
4/9更新 |  | 然後請你好好的過完這一天那句話字級變16pt(然後置中！) | v3 | 畫面03結束前要顯示動物趴下去(他就是"站起來"的圖片順序倒過來) | v3 | https://drive.google.com/open?id=1kTUFFZqP5ZZIyyRaqiFq9hH0tGJ8cj-l
用原本的素材大小拚，主要照下面那張圖排 |  | 動物可以走出畫面 | v3 | 按鍵按下去的動態要改的部分如下 | v2
https://drive.google.com/open?id=1XK34jG5xzj7WspL7maLsistpGFC87SXo |  |  |  | 點頭按1次按鍵跑1次動畫 | v2 | 4/11更新
(排完可以截圖給我們看一下！) | 2019-04-10 | 4/9更新 |  | 搓背跑4次 | v2 | 路徑分析停在最後一格的畫面整體時間再加3秒再開始縮小
4/11更新 |  | 改了一些東西，請看影片！ | 2019-04-10 | 嘔吐跑1次 | v2 | 最後計算天數的那個畫面整體時間少1秒
選擇選項的聲音，用點頭音效 |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10_75Xw5fE4se8arSxuOzkdDWMyqXJAkP |  | 4/1更新 |  | 畫面04的音樂最後淡化之後畫面01淡出時放midwinter音樂
|  |  |  | 畫面03動作的音效我放上去了 | v3
4/26更新 |  | 4/11更新 |  | 4/4更新 |  | 4/26 更新
第和天會隨著天數往兩側擴張 |  | 動物站起來的畫面我有畫新的素材(下面連結！) |  | 把小提示的部分傳上去了！(在畫面03-介面素材-小提示裡) | v3 | 請看影片！
右下提示確認的小提示幫我換一下素材 |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16smewKyHqaos5_Z-1dMZ7HxTj-yJ2F6s |  | 然後樹跟食物盆的位子有調過 | v3 | https://drive.google.com/open?id=15-QyfjO4SkFym6NDbBjYdqCrySdG-Stm
素材如下 |  | 動物站起來時，字出來之後停3秒再開始淡化(然後淡化速度再慢一點) |  | 4/9更新
https://drive.google.com/open?id=1e3PP-EDckpX0aVYGWB4CQPk6MUzB6oj- |  | 字淡化完成再淡化成畫面03的速度再拉長一點 |  | 把動作全部刪掉只剩可以走路點頭和吃東西 | 2019-04-10
按"繼續睡覺"會淡出全黑然後再淡入畫面01 |  | WASD 移動 提示更新(下面) |  | 吃飯吃一次就吃完了(之後也不會再有提示) | 2019-04-10
|  | https://drive.google.com/open?id=1Mebq-KTm5_7eij9NI_q0121RleZOxoVh |  | 一開始趴著站起來的動畫改到畫面02-畫面03的轉場了(看影片！) | 2019-04-10
4/11更新
上面這個腳會踩到一點食物盆
上面這個他會穿越食物盆
4/26更新
動物要左右動一下才能點頭(讓他進入畫面就可以左右動或點頭)
小提示的素材我換了
整體的位子再幫我對一下裡面那張圖
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xpjVhx2W94sSW3znMyMjZDqU6sKzxb5j